## Sheet1
2024年市、区民生实事人大票决项目进度表（2024年4月）
填报时间：2024年4月15日
2024年，市政府下达我区的民生实事人大票决项目共6个，区政府民生实事人大票决项目共10个（以下简称民生实事项目），共7个牵头单位（区住建局、区城管局、区教体局、区农业农村局、区交通运输局、区水利局、望城镇政府）。其中，区住建局市政府民生实事项目1个，区政府民生实事项目1个；区城管局市政府民生实事项目3个，区政府民生实事项目3个；区教体局市政府民生实事项目1个，区政府民生实事项目1个；区农业农村局市政府民生实事项目1个，区政府民生实事项目1个；区交通运输局区政府民生实事项目1个；区水利局区政府民生实事项目1个；望城镇区民生实事项目1个。具体如下：
序号 | 牵头单位 | 市、区民生实事项目 数量 | 项目名称 |  | 业主单位 | 本月进展情况
[6 empty] | 前期手续 | 在建形象进度
一 | 区住建局 | 市政府民生实事项目 （1个） | （一）“打通断头路 畅通微循环”攻坚专项行动 | 1.文化中心北路 | 区城投 | 预算编制审核完成，4月22日进行施工招标 | 未开工
|  |  |  | 2.乐业路 | 区城管局 | 已完成 | 清表、土方清运
|  |  |  | 3.新坊路西接兴国路工程 | 长堎街道 | 目前长堎街道已提交启动新坊路接兴国路建设的请示于区政府，正在等待区政府下发抄告单。 | 未开工
|  | 区政府民生实事项目 （1个） | （一）“打通断头路 畅通微循环”攻坚专项行动（6条路） | 1.文化中心北路 | 区城投 | 预算编制审核完成，4月22日进行施工招标 | 未开工
|  |  |  | 2.乐业路 | 区城管局 | 已完成 | 清表、土方清运
|  |  |  | 3.新坊路西接兴国路工程 | 长堎街道 | 目前长堎街道已提交启动新坊路接兴国路建设的请示于区政府，正在等待区政府下发抄告单。 | 未开工
二 | 区城管局 | 市政府民生实事项目 （3个） | （一）“城镇老旧小区改造” 建设项目 |  | 区城管执法局 | 已完成项目建议书的批复及可行性研究报告的批复，基本完成初步设计，正在编制模拟清单价及项目招标方案。 | 正在办理前期手续
|  |  | （二）井盖整治项目 |  | 区城管执法局 区水投 | 已办理 | 目前一体化井盖已完成60个，切割已完成220个，预计4月底累计完成150个。
|  |  | （三）人行道改造项目 |  | 区城管执法局 区水投 | 已办理 | 乐业路人行道：正在进行清表工作，预计4月底完成。工业三路：正在进行附属设施施工，6月提交工作面后实施。
|  | 区政府民生实事项目 （3个） | （一）城区居民户内燃气安全装置、非居瓶改管、气改电项目 |  | 区城管执法局 | 已办理 | 完成非居用户“瓶改管”“气改电”共59户（其中瓶改管28户，气改电31户）；居民用户加装安全装置2550户。4月份加装户内安全装置2500户正加快推进中。
|  |  | （二）“城镇老旧小区改造”建设项目（老前进花园小区改造项目） |  | 区城管执法局 | 已完成项目建议书的批复及可行性研究报告的批复，基本完成初步设计，正在编制模拟清单价及项目招标方案。 | 正在办理前期手续
|  |  | （三）井盖整治项目 |  | 区城管执法局 区水投 | 已办理 | 目前一体化井盖已完成60个，切割已完成220个，预计4月底累计完成一体化井盖150个。
三 | 区教体局 | 市政府民生实事项目 | （一）中小学幼儿园网点建设补短板项目 | 1.市政公用城学校 | 南昌市政大道房地产有限公司（开发商配建学校项目） | 工程规划许可证，施工许可证等前期手续已完成。 | 机电安装累计完成97%，装饰、装修累计完成100%，室外园林及配套工程累计完成85%。
|  |  |  | 2.新建四小教学 综合楼 | 区教体局（区国资公司代建） | 项目建议书批复、工程规划许可证、施工许可证等前期手续均已完成。 | 截止4月底：外墙真石漆完成至50%；室内装饰装修工程完成至50%；安装工程完成至50%；室外场地开始清理，并开始雨污管网施工。
|  |  |  | 3.省庄花园小区 配套幼儿园 | 区城投公司 | 项目建议书批复、工程规划许可证、施工许可证等前期手续均已完成。 | 安装工程、装修工程均已完成，室外景观完成85%。
|  | 区政府民生实事项目 （2个） | （一）公共场所全民健身器材更换项目 |  | 区教体局 | 正在积极与区财政沟通，下达体育器材采购经费。 | 已草拟公共场所全民健身器材更换方案，正式方案将在4月20日前印发。
|  |  | （二）中小学幼儿园网点建设补短板项目 | 1.市政公用城学校 | 南昌市政大道房地产有限公司（开发商配建学校项目） | 工程规划许可证，施工许可证等前期手续已完成。 | 机电安装累计完成97%，装饰、装修累计完成100%，室外园林及配套工程累计完成85%。
|  |  |  | 2.新建四小教学 综合楼 | 区教体局（区国资公司代建） | 项目建议书批复、工程规划许可证、施工许可证等前期手续均已完成。 | 截止4月底：外墙真石漆完成至50%；室内装饰装修工程完成至50%；安装工程完成至50%；室外场地开始清理，并开始雨污管网施工。
|  |  |  | 3.省庄花园小区 配套幼儿园 | 区城投公司 | 项目建议书批复、工程规划许可证、施工许可证等前期手续均已完成。 | 安装工程、装修工程均已完成，室外景观完成85%。
四 | 区农业农村局 | 市政府民生实事项目 （1个） | （一）“两整治一提升”行动共同富裕样板村建设项目 | 1.象山镇小坊村黄家共同富裕样板村 | 象山镇政府 | 项目规划设计 | 确定项目投资额，设计初稿已会审。
|  |  |  | 2.象山镇永丰村杨家咀共同富裕样板村 | 象山镇政府 | 项目规划设计 | 确定项目投资额，设计初稿已会审。
|  | 区政府民生实事项目 （1个） | （一）“两整治一提升”行动共同富裕样板村建设项目 | 1.象山镇小坊村黄家共同富裕样板村 | 象山镇政府 | 项目规划设计 | 确定项目投资额，设计初稿已会审，下一步
五 | 区交通运输局 | 区政府民生实事项目 （1个） | （一）G320国道（新建区段）沿线环境整治提升亮化工程 |  | 区城管局 区农投公司 | 申报文件已通过区政府会议，等区政府下达正式文件后，开展项目立项手续等前期手续。 | 正在办理前期手续
六 | 区水利局 | 区政府民生实事项目 （1个） | （一）水利攻坚项目（新建区赣西联圩拦河坝水资源配置工程） |  | 象山镇 | 已完成前期手续 | 完成土方回填，闸房、交通桥及堤顶公路正在组织实施。
七 | 望城镇政府 | 区政府民生实事项目 （1个） | （一）“菜篮子”补短板农贸市场建设项目（新建城农贸市场） |  | 区国资公司 | 项目已报批项目建议书，完成用地条件审批和可研报告的编制，现正在办理选址意见书，准备组织召开可研评审会，预计本月底前通过选址批复。 | 正在办理前期手续